## Cash Flow
ردیف | ماه | پرداختی (میلیون تومان) | ضریب وزنی تجمعی
1 | اسفند 1400 | 1404.04 | 1437.56
2 | فروردین 1401 | 619.85 | 2072.2
3 | اردیبهشت 1401 | 355.69 | 2436.38
4 | خرداد 1401 | 345.02 | 2789.63
5 | تیر 1401 | 130.07 | 2922.8
6 | مرداد 1401 | 2464.7 | 5446.33
7 | شهریور 1401 | 2162.5 | 7660.44
8 | مهر 1401 | 1044.27 | 8729.64
9 | آبان 1401 | 473.67 | 9214.62
10 | آذر 1401 | 92.48 | 9309.3
11 | دی 1401 | 180.25 | 9493.86
12 | بهمن 1401 | 0 | 9493.86

## زمان پرداخت
شرح فعالیت | شرح زیرفعالیت | طبقه | شروع | پایان | مدت (روز) | نوع پرداخت | زمان پرداخت | پرداختی(تومان)
تجهیز کارگاه | تجهیز کارگاه | مشاعات | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 1.5 | دستمزد | 2022-02-13 | 0
خاکبرداری | گودبرداری با ماشین و حمل | مشاعات | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 7 | دستمزد | 2022-03-20 | 119999999
خاکبرداری | خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف | مشاعات | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1 | دستمزد | 2022-03-20 | 2399999
پایدارسازی گود | ساخت و اجرای سازه نگهبان خرپایی | مشاعات | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 10.5 | دستمزد | 2022-03-20 | 51237533
پایدارسازی گود | ساخت و اجرای سازه نگهبان خرپایی | مشاعات | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 10.5 | مصالح | 2022-02-04 | 166879088
فونداسیون | اجرای بتن مگر | مشاعات | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2.5 | دستمزد | 2022-03-20 | 1001919
فونداسیون | اجرای بتن مگر | مشاعات | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2.5 | مصالح | 2022-03-08 | 20063448
فونداسیون | ساخت و نصب آرماتور | مشاعات | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 3.5 | دستمزد | 2022-03-20 | 18251999
فونداسیون | ساخت و نصب آرماتور | مشاعات | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 3.5 | مصالح | 2022-02-18 | 98033520
فونداسیون | قالب بندی فونداسیون | مشاعات | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2 | دستمزد | 2022-03-20 | 14879999
فونداسیون | قالب بندی فونداسیون | مشاعات | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2 | مصالح | 2022-02-20 | 7440000
فونداسیون | بتن ریزی فونداسیون | مشاعات | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1.5 | دستمزد | 2022-03-20 | 8423999
فونداسیون | بتن ریزی فونداسیون | مشاعات | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1.5 | مصالح | 2022-03-08 | 222159600
فونداسیون | تهیه مصالح و اجرای بلوکاژ(سنگ قلوه) | مشاعات | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1 | دستمزد | 2022-03-20 | 717499
فونداسیون | تهیه مصالح و اجرای بلوکاژ(سنگ قلوه) | مشاعات | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1 | دستمزد | 2022-04-20 | 122499
فونداسیون | تهیه مصالح و اجرای بلوکاژ(سنگ قلوه) | مشاعات | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1 | مصالح | 2022-03-08 | 2331000
اجرای دیوار حائل | آرماتوربندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 16 | دستمزد | 2022-06-21 | 42587999
اجرای دیوار حائل | آرماتوربندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 16 | مصالح | 2022-02-18 | 228744880
اجرای دیوار حائل | قالببندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 6.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 57698666
اجرای دیوار حائل | قالببندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 6.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 6365333
اجرای دیوار حائل | قالببندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 6.5 | مصالح | 2022-02-20 | 29120000
اجرای دیوار حائل | بتن ریزی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1 | دستمزد | 2022-07-22 | 3494399
اجرای دیوار حائل | بتن ریزی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1 | مصالح | 2022-03-08 | 83341440
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه منفی 1 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 6.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 17549999
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه منفی 1 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 6.5 | مصالح | 2022-02-28 | 94263000
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه منفی 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 479999
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه منفی 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.5 | مصالح | 2022-03-14 | 14241000
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 13727999
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 13727999
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 5759999
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.5 | مصالح | 2022-03-07 | 480000
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 6.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 10406249
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 6.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 7143749
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 6.5 | مصالح | 2022-02-28 | 94263000
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 479999
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.5 | مصالح | 2022-03-14 | 14241000
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 13727999
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 13727999
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 5759999
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0.5 | مصالح | 2022-03-07 | 480000
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 1 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 6.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 17549999
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 1 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 6.5 | مصالح | 2022-02-28 | 94263000
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 479999
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.5 | مصالح | 2022-03-14 | 14241000
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 7817333
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 5910666
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 7817333
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 5910666
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 0.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 5759999
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 0.5 | مصالح | 2022-03-07 | 480000
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 2 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 6.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 17549999
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 2 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 6.5 | مصالح | 2022-02-28 | 94263000
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 2 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 0.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 479999
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 2 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 0.5 | مصالح | 2022-03-14 | 14241000
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 13727999
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 13727999
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 5759999
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.5 | مصالح | 2022-03-07 | 480000
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 3 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 6.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 17549999
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 3 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 6.5 | مصالح | 2022-02-28 | 94263000
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 3 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 479999
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 3 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.5 | مصالح | 2022-03-14 | 14241000
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 13727999
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 13727999
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1.5 | مصالح | 2022-03-07 | 1248000
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 5759999
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.5 | مصالح | 2022-03-07 | 480000
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 4 | دستمزد | 2022-04-20 | 5774759
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 4 | مصالح | 2022-03-14 | 32620977
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 5543999
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2.5 | مصالح | 2022-03-18 | 2520000
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 1079999
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.5 | مصالح | 2022-04-05 | 28482000
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | دستمزد | 2022-04-20 | 20399999
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | مصالح | 2022-03-18 | 15444000
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه همکف | 2022-05-01 | 2022-05-04 | 4 | دستمزد | 2022-05-21 | 5774759
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه همکف | 2022-05-01 | 2022-05-04 | 4 | مصالح | 2022-03-14 | 32620977
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه همکف | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 5543999
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه همکف | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2.5 | مصالح | 2022-03-18 | 2520000
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه همکف | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0.5 | دستمزد | 2022-05-21 | 1079999
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه همکف | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0.5 | مصالح | 2022-04-05 | 28482000
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه همکف | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | دستمزد | 2022-05-21 | 20399999
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه همکف | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | مصالح | 2022-03-18 | 15444000
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 4 | دستمزد | 2022-06-21 | 5774759
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 4 | مصالح | 2022-03-14 | 32620977
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 1 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 5543999
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 1 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2.5 | مصالح | 2022-03-18 | 2520000
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 1 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 1079999
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 1 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0.5 | مصالح | 2022-04-05 | 28482000
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 1 | دستمزد | 2022-06-21 | 20399999
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 1 | مصالح | 2022-03-18 | 15444000
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 2 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 4 | دستمزد | 2022-07-22 | 5774759
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 2 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 4 | مصالح | 2022-03-14 | 32620977
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 5543999
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2.5 | مصالح | 2022-03-18 | 2520000
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 2 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 1079999
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 2 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0.5 | مصالح | 2022-04-05 | 28482000
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | دستمزد | 2022-07-22 | 20399999
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | مصالح | 2022-03-18 | 15444000
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-21 | 2022-07-24 | 4 | دستمزد | 2022-07-22 | 2676841
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-21 | 2022-07-24 | 4 | دستمزد | 2022-08-22 | 3097918
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-21 | 2022-07-24 | 4 | مصالح | 2022-03-14 | 32620977
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 5543999
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2.5 | مصالح | 2022-03-18 | 2520000
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 3 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 1079999
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 3 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0.5 | مصالح | 2022-04-05 | 28482000
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1 | دستمزد | 2022-08-22 | 20399999
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1 | مصالح | 2022-03-18 | 15444000
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 4 | دستمزد | 2022-09-22 | 16591999
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 4 | مصالح | 2022-05-16 | 14168832
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 4 | مصالح | 2022-08-16 | 23374540
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 191999
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 425440
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | مشاعات | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 399999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | مشاعات | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 3033000
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | مشاعات | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 0.5 | مصالح | 2022-08-27 | 72133
سفت کاری | اجرای بلوکاژ کف حیاط | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 527999
سفت کاری | اجرای بلوکاژ کف حیاط | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.5 | مصالح | 2022-08-16 | 5860800
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 3.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 12744792
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 3.5 | مصالح | 2022-05-16 | 14891
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 3.5 | مصالح | 2022-05-30 | 19537960
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 32999
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 73122
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2 | دستمزد | 2022-08-22 | 131999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2 | مصالح | 2022-05-16 | 402600
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2 | مصالح | 2022-05-30 | 820
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 319999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.5 | مصالح | 2022-05-30 | 70416
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-06 | 4 | دستمزد | 2022-07-22 | 14657982
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-06 | 4 | مصالح | 2022-05-16 | 1522473
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-06 | 4 | مصالح | 2022-05-30 | 21192740
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 1.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 584999
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 1.5 | مصالح | 2022-05-16 | 1296262
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2 | دستمزد | 2022-08-22 | 131999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2 | مصالح | 2022-05-16 | 402600
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2 | مصالح | 2022-05-30 | 820
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 1.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 1719999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 1.5 | مصالح | 2022-05-16 | 5328000
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 1.5 | مصالح | 2022-05-30 | 5601136
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-06 | 7.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 31686709
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-06 | 7.5 | مصالح | 2022-05-16 | 44053998
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-06 | 7.5 | مصالح | 2022-05-30 | 26609576
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 944909
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2.5 | مصالح | 2022-05-16 | 2093763
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-10-13 | 49 | دستمزد | 2022-09-22 | 1997723
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-10-13 | 49 | دستمزد | 2022-10-22 | 1516596
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-10-13 | 49 | مصالح | 2022-05-16 | 10718676
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-10-13 | 49 | مصالح | 2022-05-30 | 6094907
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 2319999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2 | مصالح | 2022-05-30 | 4237402
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 2 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | 7.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 31686709
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 2 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | 7.5 | مصالح | 2022-05-16 | 44053998
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 2 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | 7.5 | مصالح | 2022-07-31 | 26609576
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 944909
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | 2.5 | مصالح | 2022-05-16 | 2093763
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 2 | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 49 | دستمزد | 2022-10-22 | 635028
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 2 | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 49 | دستمزد | 2022-11-21 | 2151624
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 2 | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 49 | دستمزد | 2022-12-21 | 727667
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 2 | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 49 | مصالح | 2022-05-16 | 10718676
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 2 | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 49 | مصالح | 2022-07-31 | 6094907
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 2319999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2 | مصالح | 2022-07-31 | 4237402
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 3 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 7.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 31686709
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 3 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 7.5 | مصالح | 2022-05-16 | 44053998
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 3 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 7.5 | مصالح | 2022-07-31 | 26609576
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 944909
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2.5 | مصالح | 2022-05-16 | 2093763
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 3 | 2022-12-02 | 2023-01-19 | 49 | دستمزد | 2022-12-21 | 1423957
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 3 | 2022-12-02 | 2023-01-19 | 49 | دستمزد | 2023-01-20 | 2090362
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 3 | 2022-12-02 | 2023-01-19 | 49 | مصالح | 2022-05-16 | 10718676
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 3 | 2022-12-02 | 2023-01-19 | 49 | مصالح | 2022-07-31 | 6094907
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 3 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 2319999
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 3 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2 | مصالح | 2022-07-31 | 4237402
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | مشاعات | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 5439999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | مشاعات | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1.5 | مصالح | 2022-08-24 | 2556000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | مشاعات | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 2735999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | مشاعات | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5 | مصالح | 2022-08-26 | 2416800
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | مشاعات | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 879999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | مشاعات | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5 | مصالح | 2022-08-30 | 4502100
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | مشاعات | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 219999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | مشاعات | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5 | مصالح | 2022-08-31 | 54000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | مشاعات | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5 | مصالح | 2022-05-30 | 22000
تاسیسات فاز اول | نصب کف‌شور بام | مشاعات | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 99999
تاسیسات فاز اول | نصب کف‌شور بام | مشاعات | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5 | مصالح | 2022-05-30 | 846000
تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | مشاعات | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1.5 | دستمزد | 2022-04-20 | 27319999
تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | مشاعات | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1.5 | مصالح | 2022-03-18 | 7349000
تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | مشاعات | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1.5 | مصالح | 2022-05-30 | 8531000
تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | مشاعات | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1.5 | مصالح | 2022-03-11 | 5002000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه منفی 1 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 735999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه منفی 1 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 3534400
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 2303999
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 5986457
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.5 | مصالح | 2022-05-30 | 1330000
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 3572000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | 3.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 7314999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | 3.5 | مصالح | 2022-05-30 | 6590250
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | 3.5 | مصالح | 2022-05-30 | 27500
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه همکف | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 735999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه همکف | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 3534400
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 2303999
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 5986457
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.5 | مصالح | 2022-05-30 | 1330000
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 3572000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 3.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 7534999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 3.5 | مصالح | 2022-05-30 | 6077250
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 3.5 | مصالح | 2022-05-30 | 49500
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 11599999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2.5 | مصالح | 2022-05-16 | 142000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2.5 | مصالح | 2022-07-23 | 12428600
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 1 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 3.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 12063999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 1 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 3.5 | مصالح | 2022-07-23 | 14151600
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 1 | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | دستمزد | 2022-08-22 | 10319999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 1 | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | مصالح | 2022-07-23 | 36239400
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 1 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | دستمزد | 2022-09-22 | 1889999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 1 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | مصالح | 2022-07-23 | 2492400
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 2519999
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 11148160
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0.5 | مصالح | 2022-05-30 | 2640000
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 14539200
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-27 | 5 | دستمزد | 2022-09-22 | 11127671
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-27 | 5 | مصالح | 2022-05-30 | 5045178
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-27 | 5 | مصالح | 2022-05-30 | 324500
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 11599999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2.5 | مصالح | 2022-05-16 | 142000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2.5 | مصالح | 2022-07-23 | 12428600
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 2 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 3.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 12063999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 2 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 3.5 | مصالح | 2022-07-23 | 14151600
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 2 | 2022-08-20 | 2022-08-22 | 3 | دستمزد | 2022-08-22 | 9818333
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 2 | 2022-08-20 | 2022-08-22 | 3 | دستمزد | 2022-09-22 | 501666
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 2 | 2022-08-20 | 2022-08-22 | 3 | مصالح | 2022-07-23 | 36239400
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 1259999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 1694400
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 2519999
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 11148160
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0.5 | مصالح | 2022-07-24 | 2640000
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 14539200
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 2 | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 5 | دستمزد | 2022-09-22 | 11127671
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 2 | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 5 | مصالح | 2022-07-24 | 5045178
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 2 | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 5 | مصالح | 2022-05-30 | 324500
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 3 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 8603333
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 3 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 2996666
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 3 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2.5 | مصالح | 2022-05-16 | 142000
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 3 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2.5 | مصالح | 2022-07-23 | 12428600
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | 3.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 12063999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | 3.5 | مصالح | 2022-07-23 | 14151600
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 3 | 2022-08-28 | 2022-08-30 | 3 | دستمزد | 2022-09-22 | 10319999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 3 | 2022-08-28 | 2022-08-30 | 3 | مصالح | 2022-07-23 | 36239400
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 3 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 629999
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 3 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 896400
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 2519999
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5 | مصالح | 2022-05-16 | 11148160
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5 | مصالح | 2022-07-24 | 2640000
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5 | مصالح | 2022-07-23 | 14539200
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 3 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 5 | دستمزد | 2022-09-22 | 11127671
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 3 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 5 | مصالح | 2022-07-24 | 5045178
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 3 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 5 | مصالح | 2022-05-30 | 324500
کفسازی | شیب بندی و پوکه ریزی بام | مشاعات | 2022-08-29 | 2022-09-07 | 10 | دستمزد | 2022-09-22 | 13199999
کفسازی | شیب بندی و پوکه ریزی بام | مشاعات | 2022-08-29 | 2022-09-07 | 10 | مصالح | 2022-08-22 | 3926160
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | مشاعات | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 3599999
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | مشاعات | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1.5 | مصالح | 2022-08-23 | 16198320
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 9.5 | دستمزد | 2022-06-21 | 12176999
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 9.5 | مصالح | 2022-05-30 | 3613113
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-12 | 9.5 | دستمزد | 2022-07-22 | 12176999
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-12 | 9.5 | مصالح | 2022-06-26 | 3613113
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-08 | 9.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 12175850
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-08 | 9.5 | مصالح | 2022-07-23 | 3442635
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 750205
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.5 | مصالح | 2022-08-02 | 6371529
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 2 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | 9.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 12175850
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 2 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | 9.5 | مصالح | 2022-08-02 | 3442635
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 750205
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5 | مصالح | 2022-08-12 | 6371529
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 3 | 2022-08-19 | 2022-08-28 | 9.5 | دستمزد | 2022-08-22 | 4939763
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 3 | 2022-08-19 | 2022-08-28 | 9.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 7236086
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 3 | 2022-08-19 | 2022-08-28 | 9.5 | مصالح | 2022-08-12 | 3442635
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 750205
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.5 | مصالح | 2022-08-22 | 6371529
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 1 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 3500958
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 1 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | مصالح | 2022-08-26 | 14003836
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 2 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 3500958
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 2 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2 | مصالح | 2022-08-26 | 14003836
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 3 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 1495201
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 3 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2 | دستمزد | 2022-10-22 | 2005757
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 3 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2 | مصالح | 2022-08-26 | 14003836
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | مشاعات | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 0.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 599999
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | مشاعات | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 0.5 | مصالح | 2022-11-05 | 15720128
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | مشاعات | 2022-10-30 | 2022-11-05 | 7 | دستمزد | 2022-11-21 | 22999999
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | مشاعات | 2022-10-30 | 2022-11-05 | 7 | مصالح | 2022-10-23 | 43394148
نازک کاری | نصب سنگ درپوش | مشاعات | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 4304999
نازک کاری | نصب سنگ درپوش | مشاعات | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | دستمزد | 2022-12-21 | 734999
نازک کاری | نصب سنگ درپوش | مشاعات | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | مصالح | 2022-11-14 | 12600000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | مشاعات | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 3.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 7559999
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | مشاعات | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 3.5 | مصالح | 2022-10-31 | 4718200
نازک کاری | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام | مشاعات | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 4 | دستمزد | 2022-09-22 | 32129999
نازک کاری | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام | مشاعات | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 4 | مصالح | 2022-08-22 | 4390846
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2 | دستمزد | 2022-08-22 | 3910199
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2 | مصالح | 2022-07-31 | 1365091
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه منفی 1 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 3910199
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه منفی 1 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | مصالح | 2022-07-31 | 157672
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه منفی 1 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 3.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 5636999
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه منفی 1 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 3.5 | مصالح | 2022-07-31 | 151632181
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه منفی 1 | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 4 | دستمزد | 2022-10-22 | 2615351
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه منفی 1 | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 4 | دستمزد | 2022-11-21 | 9632148
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه منفی 1 | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 4 | مصالح | 2022-07-31 | 24633627
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه منفی 1 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 2.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 3059999
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه منفی 1 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 2.5 | مصالح | 2022-07-31 | 8558423
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه منفی 1 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 920365
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه منفی 1 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.5 | مصالح | 2022-10-31 | 6054690
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 449999
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0.5 | مصالح | 2022-07-31 | 7069839
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 299999
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0.5 | مصالح | 2022-10-31 | 8500000
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | دستمزد | 2022-08-22 | 3910199
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | مصالح | 2022-08-08 | 1365091
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه همکف | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2 | دستمزد | 2022-09-22 | 3910199
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه همکف | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2 | مصالح | 2022-08-08 | 157672
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه همکف | 2022-10-30 | 2022-11-02 | 3.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 5834999
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه همکف | 2022-10-30 | 2022-11-02 | 3.5 | مصالح | 2022-08-08 | 156870456
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 4 | دستمزد | 2022-11-21 | 12247499
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 4 | مصالح | 2022-08-08 | 24633627
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه همکف | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 3059999
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه همکف | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2.5 | مصالح | 2022-08-08 | 8558423
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه همکف | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 920365
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه همکف | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.5 | مصالح | 2022-10-31 | 6054690
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 449999
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.5 | مصالح | 2022-08-08 | 7069839
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2 | دستمزد | 2022-10-22 | 5099999
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2 | مصالح | 2022-10-31 | 62842000
نازک کاری | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام | طبقه همکف | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 1.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 13499999
نازک کاری | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام | طبقه همکف | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 1.5 | مصالح | 2022-08-08 | 1649520
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 9.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 21905193
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 9.5 | مصالح | 2022-08-16 | 7046858
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 1 | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 9.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 1969545
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 1 | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 9.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 19935647
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 1 | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 9.5 | مصالح | 2022-08-16 | 715598
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 1 | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 3 | دستمزد | 2022-11-21 | 4896667
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 1 | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 3 | مصالح | 2022-08-16 | 77340774
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 1 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 3 | دستمزد | 2022-11-21 | 3569999
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 1 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 3 | مصالح | 2022-08-16 | 9974255
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 1 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 1051846
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 1 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.5 | مصالح | 2022-10-31 | 6919646
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 1 | دستمزد | 2022-10-22 | 3459374
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 590624
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 1 | مصالح | 2022-08-16 | 63628551
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 3082227
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 2330464
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | مصالح | 2022-08-16 | 106088754
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 1879166
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 1420833
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | مصالح | 2022-10-31 | 8500000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | مصالح | 2022-08-16 | 28776000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | مصالح | 2022-09-25 | 52538000
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 1 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 9255593
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 1 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 1.5 | مصالح | 2022-08-16 | 343436950
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 1 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 1199999
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 1 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 1 | مصالح | 2022-09-25 | 74756000
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 2 | 2022-09-02 | 2022-09-11 | 9.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 21905193
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 2 | 2022-09-02 | 2022-09-11 | 9.5 | مصالح | 2022-08-26 | 7046858
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 2 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | 9.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 21905193
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 2 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | 9.5 | مصالح | 2022-08-26 | 715598
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 2 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 3 | دستمزد | 2022-11-21 | 4896667
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 2 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 3 | مصالح | 2022-08-26 | 77340774
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 2 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 3 | دستمزد | 2022-11-21 | 3569999
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 2 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 3 | مصالح | 2022-08-26 | 9974255
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 2 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 1051846
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 2 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.5 | مصالح | 2022-10-31 | 6919646
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 2 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 4049999
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 2 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 1 | مصالح | 2022-08-26 | 63628551
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 5412691
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | مصالح | 2022-08-26 | 106088754
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 3299999
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | مصالح | 2022-10-31 | 8500000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | مصالح | 2022-08-26 | 28776000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | مصالح | 2022-09-25 | 52538000
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 2 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 9255593
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 2 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 1.5 | مصالح | 2022-08-26 | 343436950
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 1199999
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1 | مصالح | 2022-09-25 | 74756000
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 3 | 2022-09-12 | 2022-09-21 | 9.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 21905193
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 3 | 2022-09-12 | 2022-09-21 | 9.5 | مصالح | 2022-09-05 | 7046858
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 3 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 9.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 21905193
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 3 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 9.5 | مصالح | 2022-09-05 | 715598
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 3 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 3 | دستمزد | 2022-11-21 | 4896667
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 3 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 3 | مصالح | 2022-09-05 | 77340774
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 3 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 3 | دستمزد | 2022-11-21 | 3569999
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 3 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 3 | مصالح | 2022-09-05 | 9974255
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 1051846
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.5 | مصالح | 2022-10-31 | 6919646
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 3 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 4049999
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 3 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 1 | مصالح | 2022-09-05 | 63628551
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 5412691
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | مصالح | 2022-09-05 | 106088754
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 3299999
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | مصالح | 2022-10-31 | 8500000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | مصالح | 2022-09-05 | 28776000
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | مصالح | 2022-09-25 | 52538000
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 3 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 1.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 9255593
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 3 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 1.5 | مصالح | 2022-09-05 | 343436950
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 3 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | دستمزد | 2022-11-21 | 1199999
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 3 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | مصالح | 2022-09-25 | 74756000
نماسازی | اجرای آجر یا سنگ نما | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 15 | دستمزد | 2022-09-22 | 34719999
نماسازی | اجرای آجر یا سنگ نما | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 15 | مصالح | 2022-08-20 | 146565870
نماسازی | اجرای آجر یا سنگ نما | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 15 | مصالح | 2022-08-20 | 709120
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه منفی 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 503999
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه منفی 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.5 | مصالح | 2022-08-23 | 911602
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه همکف | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 503999
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه همکف | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.5 | مصالح | 2022-08-24 | 911602
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 7144859
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2.5 | مصالح | 2022-08-23 | 28451523
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1 | دستمزد | 2022-09-22 | 3000821
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1 | مصالح | 2022-08-23 | 9033766
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 1 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 3 | دستمزد | 2022-09-22 | 10281923
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 1 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 3 | مصالح | 2022-08-23 | 24613773
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 7144859
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2.5 | مصالح | 2022-08-27 | 28451523
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | دستمزد | 2022-09-22 | 3000821
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | مصالح | 2022-08-27 | 9033766
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 2 | 2022-09-04 | 2022-09-06 | 3 | دستمزد | 2022-09-22 | 10281923
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 2 | 2022-09-04 | 2022-09-06 | 3 | مصالح | 2022-08-27 | 24613773
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-09-11 | 2022-09-13 | 2.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 7144859
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-09-11 | 2022-09-13 | 2.5 | مصالح | 2022-08-31 | 28451523
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 | دستمزد | 2022-09-22 | 3000821
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 | مصالح | 2022-08-31 | 9033766
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 3 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 3 | دستمزد | 2022-09-22 | 10281923
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 3 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 3 | مصالح | 2022-08-31 | 24613773
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | مشاعات | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 1029349
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | مشاعات | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2.5 | مصالح | 2022-10-02 | 11707200
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 484999
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | مصالح | 2022-10-12 | 4569000
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | مشاعات | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 599999
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | مشاعات | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.5 | مصالح | 2022-10-13 | 864000
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه منفی 1 | 2022-08-28 | 2022-09-04 | 8 | دستمزد | 2022-09-22 | 4331999
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه منفی 1 | 2022-08-28 | 2022-09-04 | 8 | مصالح | 2022-08-14 | 5838000
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه منفی 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 739999
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه منفی 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5 | مصالح | 2022-08-29 | 2936000
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه منفی 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 999999
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه منفی 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5 | مصالح | 2022-08-29 | 2928000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه منفی 1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 369999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه منفی 1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.5 | مصالح | 2022-10-10 | 1623000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه منفی 1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 3920000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه منفی 1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 980000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه منفی 1 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 6199999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه منفی 1 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2.5 | مصالح | 2022-08-29 | 7434000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه منفی 1 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2.5 | مصالح | 2022-08-14 | 3077000
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه همکف | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 7.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 4217999
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه همکف | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 7.5 | مصالح | 2022-08-22 | 5502000
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه همکف | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | دستمزد | 2022-09-22 | 2659999
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه همکف | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | مصالح | 2022-09-06 | 21755000
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه همکف | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.5 | دستمزد | 2022-09-22 | 1399999
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه همکف | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.5 | مصالح | 2022-09-06 | 3736000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 369999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.5 | مصالح | 2022-10-10 | 1623000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 3920000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 980000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه همکف | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2 | دستمزد | 2022-11-21 | 4599999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه همکف | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2 | مصالح | 2022-09-06 | 7760000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه همکف | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2 | مصالح | 2022-08-22 | 1991000
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 1 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 11 | دستمزد | 2022-09-22 | 5144713
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 1 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 11 | دستمزد | 2022-10-22 | 598222
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 1 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 11 | مصالح | 2022-08-30 | 16793702
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 1 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 3 | دستمزد | 2022-10-22 | 4414999
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 1 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 3 | مصالح | 2022-09-17 | 23726000
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 1 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 599999
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 1 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.5 | مصالح | 2022-09-17 | 5236000
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 1099999
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 36275200
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 9068800
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 2999999
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 132800000
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 33200000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 2.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 5779999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 2.5 | مصالح | 2022-09-17 | 18499000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 2.5 | مصالح | 2022-08-30 | 2280600
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 6 | دستمزد | 2022-11-21 | 10129027
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 6 | دستمزد | 2022-12-21 | 2390972
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 6 | مصالح | 2022-09-17 | 105474000
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 6 | مصالح | 2022-10-10 | 522100
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 1 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2 | دستمزد | 2022-11-21 | 3999999
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 1 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2 | مصالح | 2022-08-06 | 27468800
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 1 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2 | مصالح | 2022-12-29 | 6867200
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 2 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 11 | دستمزد | 2022-10-22 | 5742935
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 2 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 11 | مصالح | 2022-09-10 | 17791302
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 2 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | دستمزد | 2022-10-22 | 4414999
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 2 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | مصالح | 2022-09-28 | 23726000
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 2 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 599999
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 2 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 0.5 | مصالح | 2022-09-28 | 5236000
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 1099999
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 36275200
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 9068800
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 2999999
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 132800000
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 33200000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 5779999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2.5 | مصالح | 2022-09-28 | 18499000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2.5 | مصالح | 2022-09-10 | 2280600
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | 6 | دستمزد | 2022-12-21 | 12519999
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | 6 | مصالح | 2022-09-28 | 105474000
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | 6 | مصالح | 2022-10-10 | 522100
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 2 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2 | دستمزد | 2022-12-21 | 3999999
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 2 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2 | مصالح | 2022-08-06 | 27468800
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 2 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2 | مصالح | 2022-12-29 | 6867200
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 3 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 11 | دستمزد | 2022-10-22 | 5742935
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 3 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 11 | مصالح | 2022-09-21 | 18788902
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 3 | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 3 | دستمزد | 2022-10-22 | 4414999
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 3 | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 3 | مصالح | 2022-10-09 | 23726000
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 3 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 599999
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 3 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | مصالح | 2022-10-09 | 5236000
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | دستمزد | 2023-01-20 | 1099999
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 36275200
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 9068800
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | دستمزد | 2023-01-20 | 2999999
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | مصالح | 2022-08-06 | 132800000
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | مصالح | 2022-12-29 | 33200000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2.5 | دستمزد | 2023-01-20 | 5779999
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2.5 | مصالح | 2022-10-09 | 18499000
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2.5 | مصالح | 2022-09-21 | 2280600
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 6 | دستمزد | 2023-01-20 | 12519999
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 6 | مصالح | 2022-10-09 | 105474000
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 6 | مصالح | 2022-10-10 | 522100
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 3 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | دستمزد | 2023-01-20 | 3999999
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 3 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | مصالح | 2022-08-06 | 27468800
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 3 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | مصالح | 2022-12-29 | 6867200
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | 9.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 13593599
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | 9.5 | مصالح | 2022-09-25 | 4927680
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 8.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 12153599
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 8.5 | مصالح | 2022-10-05 | 4405680
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-11-11 | 20.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 1243013
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-11-11 | 20.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 28589301
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-11-11 | 20.5 | مصالح | 2022-10-15 | 13793125
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 2 | 2022-11-12 | 2022-12-02 | 20.5 | دستمزد | 2022-11-21 | 14340126
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 2 | 2022-11-12 | 2022-12-02 | 20.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 15492187
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 2 | 2022-11-12 | 2022-12-02 | 20.5 | مصالح | 2022-11-05 | 13793125
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 3 | 2022-12-03 | 2022-12-23 | 20.5 | دستمزد | 2022-12-21 | 27437240
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 3 | 2022-12-03 | 2022-12-23 | 20.5 | دستمزد | 2023-01-20 | 2395074
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 3 | 2022-12-03 | 2022-12-23 | 20.5 | مصالح | 2022-11-26 | 13793125
آسانسور | تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-23 | 5 | دستمزد | 2022-10-22 | 57812499
آسانسور | تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-23 | 5 | دستمزد | 2022-11-21 | 17187499
آسانسور | تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-23 | 5 | مصالح | 2022-03-21 | 355544800
آسانسور | تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-23 | 5 | مصالح | 2022-10-19 | 88886200
آنتن مرکزی | نصب آنتن مرکزی | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 499999
آنتن مرکزی | نصب آنتن مرکزی | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | مصالح | 2022-10-12 | 5500000
آنتن مرکزی | نصب ماهواره مرکزی | مشاعات | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.5 | دستمزد | 2022-10-22 | 499999
آنتن مرکزی | نصب ماهواره مرکزی | مشاعات | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.5 | مصالح | 2022-10-12 | 10200000